忆联（MemoryLink）试点项目计划

版本：V1.0

制定日期：2026年9月1日

计划周期：22 周（2026-09-01 ～ 2027-02-01）

关联文档：《忆联（MemoryLink）市场可行性报告 V1.0》《忆联（MemoryLink）产品需求说明书 V1.1》

一、项目目标与范围

1.1 目标

在 22 周内完成 MVP 开发，并以"1-2 家殡仪馆/公墓 + 50-100 个家庭"的规模完成试点，验证三组核心数据：

建档完成率 ≥ 60%

7 日留存 ≥ 30%，30 日留存 ≥ 15%

试点付费转化率 ≥ 5%

同时完成合规准备（知情同意、数据删除、AI 标识、算法备案材料），形成可复制的 B2B2C 合作 SOP。

1.2 试点范围

试点地区：首选 1 个城市（建议一二线城市或其周边，殡仪馆/公墓合作意愿强的区域）。

试点机构：1-2 家殡仪馆或公墓。

试点家庭：50-100 个（每家至少 1 名创建者）。

试点功能：记忆档案、授权管理、家族共享、记忆馆、节日关怀、故事问答（文字）；声音克隆对前 20 个家庭灰度开放；视频生成不开放。

不开放功能：实时语音对话、多模态互动、面向 C 端的付费墙（试点期由机构渠道收费）。

1.3 成功标准（Go/No-Go 决策门）

| 指标 | 目标 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 建档完成率 | ≥60% | ≥4 项达标 → 进入扩展；2-3 项达标 → 调整后复测；≤1 项达标 → 暂停复盘 |
| 7 日留存 / 30 日留存 | ≥30% / ≥15% | 同上 |
| 试点付费转化率 | ≥5% | 同上 |
| 声音相似度主观认可率 | ≥70% | 同上 |
| 投诉率 | <1% | 同上 |
| 强制关闭请求处理时长 | ≤72 小时 | 同上 |

二、项目组织与角色

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人（PO） | 1 | 需求管理、验收、试点数据复盘、对外汇报 |
| 全栈工程师 | 1 | 后端 API、数据库、部署、运维 |
| 移动端工程师 | 1 | iOS/Android 客户端（可外包或采用跨端方案） |
| AI 工程师 | 1 | 声音克隆、TTS、对话系统、质量评估 |
| 商务/渠道负责人 | 1（可兼职） | 殡仪馆/公墓签约、SOP 落地 |
| 合规顾问 | 外部 | 法律意见、备案咨询、文档审核 |
| 设计/测试 | 外部或兼职 | UI 设计、功能与性能测试、用户回访 |

团队假设：核心 3-4 人 + 外部兼职（设计、测试、法务）。若实际团队不同，以周计划中的交付物为准，按人天调整。

三、里程碑总览

| 里程碑 | 时间 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 项目启动 | W1 | 团队对齐、任务系统建立 | 项目章程、周计划确认 |
| M1 商务+合规+POC 完成 | W4 | 机构意向、合规清单、技术验证 | 机构意向书、合规清单、《知情同意书》模板、POC 报告 |
| M2 MVP 完成 | W12 | P0 模块开发与内部测试 | 可运行 App、B 端后台 |
| M3 试点启动 | W13 | 首批家庭招募与培训 | 试点运营手册、数据看板 |
| M4 试点结束 | W16 | 数据回收与复盘 | 试点数据报告、Go/No-Go 建议 |
| M5 迭代+备案提交 | W18 | 问题修复、备案材料提交 | 迭代版本、备案受理回执 |
| M6 内测扩展 | W20 | 扩展到 10 个家庭/机构 | 内测报告 |
| M7 公测上线 | W22 | 发布与 C 端订阅开放 | TestFlight、安卓 APK、运营后台 |

四、阶段与周计划

阶段划分：

阶段一（W1-W4）：商务、合规与技术 POC

阶段二（W5-W12）：MVP 开发

阶段三（W13-W16）：机构试点

阶段四（W17-W18）：迭代修复

阶段五（W19-W20）：封闭内测扩展

阶段六（W21-W22）：公测上线

| 周次 | 日期 | 阶段 | 本周关键任务 | 关键交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 09-01~09-07 | 一 | 项目启动；筛选机构名单；梳理监管要求 | 项目章程、机构候选清单、合规检查表 | PO/商务/合规 |
| W2 | 09-08~09-14 | 一 | 拜访首批机构；起草知情同意书；技术栈与架构确认 | 机构意向书、同意书初稿、技术方案 | 商务/合规/技术 |
| W3 | 09-15~09-21 | 一 | 声音克隆与 TTS POC；原型设计 | POC 初测结果、高保真原型 | AI/设计 |
| W4 | 09-22~09-28 | 一 | 完成机构签约；POC 结论；合规清单定稿 | 试点协议、POC 报告、合规清单 | 商务/AI/合规 |
| W5 | 09-29~10-05 | 二 | 国庆假期；后端脚手架与数据库建模 | 数据库 ER、后端框架 | 全栈 |
| W6 | 10-06~10-12 | 二 | 用户系统与记忆档案 API；移动端框架搭建 | 注册/登录、档案接口 | 全栈/移动 |
| W7 | 10-13~10-19 | 二 | 授权管理与家族共享；原型评审 | 授权接口、家族树 | 全栈/产品 |
| W8 | 10-20~10-26 | 二 | 记忆馆与素材上传；对象存储接入 | 上传/存储链路 | 全栈/移动 |
| W9 | 10-27~11-02 | 二 | 节日关怀与推送；设置中心（防沉迷/删除/导出） | 推送服务、数据导出/删除 | 全栈 |
| W10 | 11-03~11-09 | 二 | 故事问答与 TTS 集成（P1）；AI 标识 | 问答接口、AI 标识组件 | AI/全栈 |
| W11 | 11-10~11-16 | 二 | B 端合作后台；灰度开关；安全测试 | 机构后台、功能开关 | 全栈/测试 |
| W12 | 11-17~11-23 | 二 | 内部测试与修复；发布内部版本 | MVP 内测包 | 全栈/测试 |
| W13 | 11-24~11-30 | 三 | 试点启动：机构培训、首批 10-20 个家庭招募 | 运营手册、首批用户 | 商务/运营 |
| W14 | 12-01~12-07 | 三 | 家庭扩招至 40 个；数据看板上线 | 数据看板、40 家庭 | 运营/全栈 |
| W15 | 12-08~12-14 | 三 | 声音克隆灰度（前 20 家庭）；用户访谈 | 灰度报告、访谈记录 | AI/运营 |
| W16 | 12-15~12-21 | 三 | 家庭扩至 50-100；冬至关怀活动；试点收尾 | 试点数据报告、Go/No-Go 建议 | 全员 |
| W17 | 12-22~12-28 | 四 | 依据数据修复；知情同意/隐私文档定稿 | 迭代版本、法务文档 | 全栈/合规 |
| W18 | 12-29~01-04 | 四 | 算法备案材料提交；性能优化 | 备案受理回执、性能报告 | 合规/全栈 |
| W19 | 01-05~01-11 | 五 | 内测扩展到 10 个家庭/机构；SOP 迭代 | 内测名单、SOP V2 | 商务/运营 |
| W20 | 01-12~01-18 | 五 | 内测数据回收；春节关怀预演 | 内测报告、春节活动方案 | 运营 |
| W21 | 01-19~01-25 | 六 | 公测准备：商店审核材料、客服流程 | 上架材料、客服手册 | 产品/运营 |
| W22 | 01-26~02-01 | 六 | 发布 TestFlight/安卓 APK；开放 C 端订阅 | 公测版本、订阅入口 | 全员 |

注：若项目实际启动日期变化，各周次任务整体平移；W5 与 W13-W16 跨越国庆与冬至，可作为重要运营节点利用。

五、工作分解（WBS）

WS1 商务与渠道

机构筛选标准：区域殡仪馆/公墓、数字化转型意愿、客单价结构、决策链长短。

关键任务：名单筛选 → 拜访演示 → 意向书 → 试点协议 → 机构培训 → SOP 沉淀 → 第二批机构候选名单。

交付物：机构候选名单、演示材料、试点协议、机构培训手册、合作 SOP。

WS2 合规与法务

关键任务：监管梳理 → 法律顾问咨询 → 《知情同意书》《用户数据使用协议》《AI 生成内容免责声明》《未成年人保护说明》→ 数据安全与删除方案 → 算法备案材料准备。

交付物：合规检查表、法务文档包、数据安全方案、备案材料。

WS3 产品与设计

关键任务：用户旅程图 → 高保真原型 → 文案与伦理话术（避免"复活"表述）→ 访谈提纲与问卷 → 数据看板定义。

交付物：原型（Figma）、文案库、访谈提纲、指标字典。

WS4 技术开发

关键任务：架构与数据库 → 后端 API → 移动端 → 对象存储 → 推送 → AI 集成（TTS/问答）→ 防沉迷与合规功能 → B 端后台 → 灰度开关。

交付物：代码仓库、API 文档、部署环境、功能开关配置。

WS5 测试与质量

关键任务：功能测试 → 性能测试（回复 <15 秒）→ 安全测试（越权、删除级联）→ AI 质量评估（相似度、口型）→ 真机兼容（iOS 14+/Android 9+）。

交付物：测试用例、性能报告、安全报告、AI 评估报告。

WS6 试点运营

关键任务：家庭招募 → 机构培训 → 使用引导 → 数据回收 → 第 30/90 天回访 → 案例整理。

交付物：运营手册、数据看板、回访记录、试点案例。

六、任务清单（建议拆为 Jira/TAPD 任务卡）

| ID | 任务 | 工作流 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 机构名单筛选与拜访 | WS1 | P0 | 24h | 无 | 2 家机构签署意向书 |
| T02 | 试点协议与分成条款 | WS1 | P0 | 16h | T01 | 协议双方签署 |
| T03 | 监管要求梳理 | WS2 | P0 | 16h | 无 | 合规检查表定稿 |
| T04 | 知情同意书模板 | WS2 | P0 | 16h | T03 | 律师审核通过 |
| T05 | 声音克隆 POC | WS4 | P0 | 40h | 无 | 相似度认可率 ≥70% |
| T06 | 数据库建模 | WS4 | P0 | 16h | T03 | ER 图评审通过 |
| T07 | 用户注册/登录 | WS4 | P0 | 24h | T06 | 60 秒完成注册 |
| T08 | 记忆档案与素材上传 | WS4 | P0 | 32h | T06 | 上传成功率 ≥99% |
| T09 | 授权管理流程 | WS4 | P0 | 24h | T04 | 无授权不可建 AI 互动 |
| T10 | 家族树与邀请 | WS4 | P0 | 24h | T08 | 3 名亲属共建 |
| T11 | 节日关怀与推送 | WS4 | P0 | 24h | T08 | 每日 ≤1 条、夜间静音 |
| T12 | 数据导出与永久删除 | WS4 | P0 | 24h | T08 | 级联清理模型与向量 |
| T13 | 防沉迷与 AI 标识 | WS4 | P0 | 16h | T08 | 2 小时提醒、全程标识 |
| T14 | 故事问答集成 | WS4 | P1 | 32h | T08 | 延迟 <15 秒 |
| T15 | TTS 朗读集成 | WS4 | P1 | 24h | T05 | 支持 SSML |
| T16 | 声音克隆灰度 | WS4 | P1 | 24h | T05/T15 | 20 家庭灰度完成 |
| T17 | B 端合作后台 | WS4 | P1 | 32h | T08 | 扫码到建档 ≤5 分钟 |
| T18 | 功能开关与灰度配置 | WS4 | P0 | 8h | 无 | 功能可远程启停 |
| T19 | 功能测试 | WS5 | P0 | 40h | T12 | 用例通过率 100% |
| T20 | 性能与安全测试 | WS5 | P0 | 24h | T12 | 越权 0、删除级联通过 |
| T21 | AI 质量评估 | WS5 | P1 | 16h | T16 | 评估报告输出 |
| T22 | 机构培训与运营手册 | WS6 | P0 | 16h | T17 | 机构可独立引导用户 |
| T23 | 家庭招募（50-100） | WS6 | P0 | 40h | T22 | 建档家庭数达标 |
| T24 | 数据看板开发 | WS6 | P0 | 16h | T08 | 指标实时可查 |
| T25 | 用户访谈与回访 | WS6 | P1 | 32h | T23 | 30/90 天回访完成 |
| T26 | 算法备案材料提交 | WS2 | P0 | 24h | T03 | 受理回执 |
| T27 | 商店上架材料 | WS3 | P1 | 16h | T13 | 材料齐备 |
| T28 | 公测版本发布 | WS4 | P1 | 8h | T19/T27 | 双端可下载 |

七、试点执行细则

7.1 机构合作流程

拜访演示：用真实案例演示"记忆档案 + 告别仪式播放 + 节日关怀"。

签署试点协议：明确分成、数据权限、责任边界、退出条款。

机构培训：前台/客服可独立完成"扫码 → 建档 → 授权"引导。

落地物料：机构二维码/纪念码、宣传单页、员工手册。

7.2 家庭招募渠道

机构推荐（主要）：告别仪式前后由殡仪馆/公墓工作人员引导。

社区与公益：与安宁疗护、殡葬公益组织合作。

定向社交：清明/冬至前后在本地社群发布招募。

招募要求：创建者为直系亲属；有故人照片与 ≥1 段录音（无录音可先建档，语音功能延后）；愿意接受 30/90 天回访。

7.3 转化漏斗与看板

漏斗：扫码到达 → 注册 → 建档 → 授权确认 → 首次使用 → 回访/付费。

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 扫码到达率 | 扫码后打开页面比例 | ≥70% |
| 建档完成率 | 创建档案并上传 ≥1 素材的比例 | ≥60% |
| 授权完成率 | 完成知情同意的比例 | ≥90%（建档内） |
| 首次使用率 | 建档后 7 天内使用任一功能 | ≥70% |
| 7/30 日留存 | 第 7/30 天有活跃行为的用户比例 | ≥30% / ≥15% |
| 付费转化率 | 试点期内付费家庭数 / 建档家庭数 | ≥5% |

7.4 反馈机制

第 1 周：使用体验访谈（10-15 人），覆盖操作、情感感受、授权理解。

第 30 天：问卷（满意度、NPS、伦理体验）。

第 90 天：深度回访（依赖程度、退出意愿、建议）。

全程记录：投诉、求助、关闭请求的响应时长。

7.5 灰度与退出机制

声音克隆：前 20 个家庭灰度，未达标不扩展。

视频生成：试点期不开放。

用户退出：任何家庭成员可申请关闭 AI 互动；数据保留/删除由家族决定，删除 SLA ≤72 小时。

舆情预案：如发生负面传播，第一时间暂停相关功能并公告说明。

八、试点风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 家庭招募不足 | 中 | 提前锁定 3 家机构备选；增加公益组织渠道 |
| 机构决策周期长 | 中 | 首周即拜访；用轻量"意向书"替代正式合同快速启动 |
| 声音质量不达标 | 高 | POC 先行；质量门槛 70%，未达标转用原声朗读 |
| 合规事故（投诉/舆情） | 高 | 合规清单前置；专人响应；72 小时删除 SLA |
| 用户心理风险 | 高 | 防沉迷、AI 标识、求助入口、回访记录 |
| 数据看板口径不清 | 低 | W3 前定义指标字典，统一埋点 |

九、项目管理制度

每日站会（开发期）：15 分钟，同步阻塞项。

每周产品评审：验收交付物、调整优先级。

每两周风险复盘：检查合规、技术、商务风险。

里程碑评审：M1/M4/M7 为硬节点，未达目标则暂停决策。

文档管理：所有文档存放于 docs/ 目录，任务系统使用 Jira/TAPD，设计稿使用 Figma，看板使用飞书/Tableau。

十、附录

附录 A：相关文档

《忆联（MemoryLink）市场可行性报告 V1.0》

《忆联（MemoryLink）产品需求说明书 V1.1》

《MemoryLink_PRD_template.docx》（原始 PRD）

附录 B：术语

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| B2B2C | 通过殡仪馆/公墓等 B 端渠道触达 C 端家庭 |
| 建档 | 创建记忆档案并上传素材 |
| 灰度 | 面向小部分用户分阶段开放功能 |
| Go/No-Go | 依据试点数据决定继续或暂停扩展的决策门 |
| SLA | 服务响应时限（如删除请求 72 小时） |