忆联（MemoryLink）试点项目计划

版本：V1.3（渠道任务细化版）

制定日期：2026年9月1日

计划周期：22 周（2026-09-01 ～ 2027-02-01）

关联文档：《忆联（MemoryLink）市场可行性报告 V1.3》《忆联（MemoryLink）产品需求说明书 V1.4》

修订说明：根据 PRD《B2B2C 渠道产品设计》章节，本计划细化渠道侧任务（机构角色与权限、机构后台、结算中心、扫码物料、机构培训、渠道 KPI），其余 MVP 范围不变。

一、项目目标与范围

1.1 目标

在 22 周内完成 MVP 开发，并以"1-2 家殡仪馆/公墓 + 50-100 个家庭"的规模完成试点，验证三组核心数据：

建档完成率 ≥ 60%

7 日留存 ≥ 30%，30 日留存 ≥ 15%

试点付费转化率 ≥ 5%

同时验证故事问答（文字）的满意度与合规可用性，跑通"扫码→建档→订单→分成结算"的渠道闭环，形成可复制的 B2B2C 合作 SOP。

1.2 试点范围

试点地区：首选 1 个城市（建议一二线城市或其周边，殡仪馆/公墓合作意愿强的区域）。

试点机构：1-2 家殡仪馆或公墓。

试点家庭：50-100 个（每家至少 1 名创建者）。

试点功能：记忆档案、授权管理、家族共享、记忆馆（照片/原声录音/故事/纪念册）、节日关怀、设置中心、机构后台（仪表盘/员工/订单/结算/扫码物料）。

灰度开放：故事问答（文字，前 20 个家庭，AI 标识 + 防沉迷）。

不开放功能：AI 语音朗读、声音克隆、影像复活（说话视频/动态影像/数字人形象）、AI 老照片修复。

1.3 成功标准（Go/No-Go 决策门）

| 指标 | 目标 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 建档完成率 | ≥60% | ≥5 项达标 → 进入扩展；2-4 项达标 → 调整后复测；≤1 项达标 → 暂停复盘 |
| 7 日留存 / 30 日留存 | ≥30% / ≥15% | 同上 |
| 试点付费转化率 | ≥5% | 同上 |
| 纪念册满意度 | ≥4/5（问卷） | 同上 |
| 故事问答满意度 | ≥4/5（问卷） | 同上 |
| 机构激活率 | ≥80% | 同上 |
| 投诉率 | <1% | 同上 |
| 强制关闭请求处理时长 | ≤72 小时 | 同上 |

二、项目组织与角色

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品负责人（PO） | 1 | 需求管理、验收、试点数据复盘、对外汇报 |
| 全栈工程师 | 1 | 后端 API、数据库、部署、运维 |
| 移动端工程师 | 1 | iOS/Android 客户端（可外包或采用跨端方案） |
| AI 工程师 | 1（可兼职或外包） | 故事问答接入、提示词风格配置、质量评估 |
| 商务/渠道负责人 | 1（可兼职） | 殡仪馆/公墓签约、机构培训、结算对接 |
| 合规顾问 | 外部 | 法律意见、安全评估、备案咨询、文档审核 |
| 设计/测试 | 外部或兼职 | UI 设计（含机构后台）、功能与性能测试、用户回访 |

团队假设：核心 3-5 人 + 外部兼职（设计、测试、法务）。若实际团队不同，以周计划中的交付物为准，按人天调整。

三、里程碑总览

| 里程碑 | 时间 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 项目启动 | W1 | 团队对齐、任务系统建立 | 项目章程、周计划确认 |
| M1 商务+合规+原型完成 | W4 | 机构意向、合规清单、产品原型（含机构后台原型）、技术储备评估 | 机构意向书、合规清单、《知情同意书》模板、原型、技术储备评估报告 |
| M2 MVP 完成 | W12 | P0 模块、故事问答与机构后台开发、内部测试 | 可运行 App、机构后台 V1 |
| M3 试点启动 | W13 | 机构培训与上线配置、首批家庭招募，故事问答灰度 | 试点运营手册、员工账号/二维码/分成配置、数据看板 |
| M4 试点结束 | W16 | 数据回收与复盘（含渠道 KPI） | 试点数据报告、Go/No-Go 建议 |
| M5 迭代+备案提交 | W18 | 问题修复、安全评估与合规备案材料提交 | 迭代版本、备案受理回执 |
| M6 内测扩展 | W20 | 扩展到 10 个家庭/机构 | 内测报告 |
| M7 公测上线 | W22 | 发布与 C 端订阅开放 | TestFlight、安卓 APK、运营后台 |

四、阶段与周计划

阶段划分：

阶段一（W1-W4）：商务、合规与产品原型

阶段二（W5-W12）：MVP 开发

阶段三（W13-W16）：机构试点

阶段四（W17-W18）：迭代修复

阶段五（W19-W20）：封闭内测扩展

阶段六（W21-W22）：公测上线

| 周次 | 日期 | 阶段 | 本周关键任务 | 关键交付物 | 负责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 09-01~09-07 | 一 | 项目启动；筛选机构名单；梳理监管要求 | 项目章程、机构候选清单、合规检查表 | PO/商务/合规 |
| W2 | 09-08~09-14 | 一 | 拜访首批机构；起草知情同意书；渠道角色与权限初稿 | 机构意向书、同意书初稿、角色权限表 | 商务/合规/产品 |
| W3 | 09-15~09-21 | 一 | 产品原型（含机构后台）；技术储备评估（声音/影像仅调研） | 高保真原型、机构后台原型、技术储备评估报告 | 设计/PO |
| W4 | 09-22~09-28 | 一 | 完成机构签约；合规清单定稿；结算规则定稿；原型评审 | 试点协议、合规清单、结算规则、原型终稿 | 商务/合规/产品 |
| W5 | 09-29~10-05 | 二 | 国庆假期；后端脚手架与数据库建模 | 数据库 ER、后端框架 | 全栈 |
| W6 | 10-06~10-12 | 二 | 用户系统与记忆档案 API；移动端框架搭建 | 注册/登录、档案接口 | 全栈/移动 |
| W7 | 10-13~10-19 | 二 | 授权管理与家族共享；原型验收 | 授权接口、家族树 | 全栈/产品 |
| W8 | 10-20~10-26 | 二 | 记忆馆与素材上传；对象存储接入 | 上传/存储链路 | 全栈/移动 |
| W9 | 10-27~11-02 | 二 | 节日关怀与推送；设置中心（导出/删除/防骚扰） | 推送服务、数据导出/删除 | 全栈 |
| W10 | 11-03~11-09 | 二 | 故事问答（文字）集成；AI 标识与防沉迷、极端情绪干预 | 问答接口、标识与提醒组件 | AI/全栈 |
| W11 | 11-10~11-16 | 二 | 纪念册模板生成；CDN 接入；机构后台（仪表盘/员工/订单）开发 | 纪念册功能、机构后台 V1 | 全栈 |
| W12 | 11-17~11-23 | 二 | 结算中心与对账单；安全测试；内部测试与修复（含问答 QA）；发布内部版本 | 结算功能、MVP 内测包 | 全栈/测试 |
| W13 | 11-24~11-30 | 三 | 试点启动：机构培训（含话术与结算）、上线配置、首批 10-20 个家庭招募 | 运营手册、员工账号/二维码/分成配置、首批用户 | 商务/运营 |
| W14 | 12-01~12-07 | 三 | 家庭扩招至 40 个；数据看板（含渠道 KPI）上线 | 数据看板、40 家庭 | 运营/全栈 |
| W15 | 12-08~12-14 | 三 | 故事问答灰度（前 20 家庭）；纪念册与问答满意度回访；用户访谈 | 灰度报告、满意度报告、访谈记录 | AI/运营/产品 |
| W16 | 12-15~12-21 | 三 | 家庭扩至 50-100；冬至关怀活动；渠道 KPI 复盘；试点收尾 | 试点数据报告、Go/No-Go 建议 | 全员 |
| W17 | 12-22~12-28 | 四 | 依据数据修复；知情同意/隐私文档定稿 | 迭代版本、法务文档 | 全栈/合规 |
| W18 | 12-29~01-04 | 四 | 安全评估与合规备案材料提交；性能优化 | 备案受理回执、性能报告 | 合规/全栈 |
| W19 | 01-05~01-11 | 五 | 内测扩展到 10 个家庭/机构；SOP 迭代 | 内测名单、SOP V2 | 商务/运营 |
| W20 | 01-12~01-18 | 五 | 内测数据回收；首月对账与结算复盘；春节关怀预演 | 内测报告、对账单、春节活动方案 | 运营/财务 |
| W21 | 01-19~01-25 | 六 | 公测准备：商店审核材料、客服流程 | 上架材料、客服手册 | 产品/运营 |
| W22 | 01-26~02-01 | 六 | 发布 TestFlight/安卓 APK；开放 C 端订阅 | 公测版本、订阅入口 | 全员 |

注：若项目实际启动日期变化，各周次任务整体平移；W5 与 W13-W16 跨越国庆与冬至，可作为重要运营节点利用。

五、工作分解（WBS）

WS1 商务与渠道

机构筛选标准：区域殡仪馆/公墓、数字化转型意愿、客单价结构、决策链长短。

关键任务：名单筛选 → 拜访演示 → 意向书 → 试点协议（含分成比例）→ 结算规则确认 → 机构培训 → SOP 沉淀 → 第二批机构候选名单。

交付物：机构候选名单、演示材料、试点协议、结算规则文档、机构培训手册、合作 SOP。

WS2 合规与法务

关键任务：监管梳理 → 法律顾问咨询 → 《知情同意书》《用户数据使用协议》《AI 生成内容免责声明》《家族数据共管与删除规则》《未成年人保护说明》《机构合作协议与结算规则》→ 故事问答安全评估 → 数据安全与删除方案 → 备案材料准备。

交付物：合规检查表、法务文档包、安全评估报告、备案材料。

WS3 产品与设计

关键任务：用户旅程图 → 高保真原型（C 端 + 机构后台）→ 文案与伦理话术（避免"复活"表述）→ 渠道角色与权限设计 → 故事问答提示词与回复风格 → 访谈提纲与问卷 → 数据看板定义。

交付物：原型（Figma）、文案库、角色权限表、问答风格配置、访谈提纲、指标字典。

WS4 技术开发

关键任务：架构与数据库 → 后端 API → 移动端 → 对象存储 → 推送 → 故事问答（文字）接入 → AI 标识与防沉迷 → 纪念册模板 → 数据导出/删除 → 机构后台（仪表盘/员工/订单/结算）→ 扫码物料 → 灰度开关。

交付物：代码仓库、API 文档、部署环境、机构后台 V1、功能开关配置。

WS5 测试与质量

关键任务：功能测试 → 性能测试（首屏 <2 秒、问答 <15 秒、纪念册 <30 秒）→ 安全测试（越权、删除级联、不当内容拦截、机构越权）→ 结算对账测试 → 真机兼容（iOS 14+/Android 9+）→ 故事问答与纪念册满意度评估。

交付物：测试用例、性能报告、安全报告、结算测试报告、满意度报告。

WS6 试点运营

关键任务：家庭招募 → 机构培训与上线配置 → 使用引导 → 数据回收 → 首月对账与结算 → 第 30/90 天回访 → 案例整理。

交付物：运营手册、数据看板、对账单、回访记录、试点案例。

六、任务清单（建议拆为 Jira/TAPD 任务卡）

| ID | 任务 | 工作流 | 优先级 | 预估工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 机构名单筛选与拜访 | WS1 | P0 | 24h | 无 | 2 家机构签署意向书 |
| T02 | 试点协议与分成条款 | WS1 | P0 | 16h | T01 | 协议双方签署，分成比例明确 |
| T03 | 监管要求梳理 | WS2 | P0 | 16h | 无 | 合规检查表定稿 |
| T04 | 知情同意书模板 | WS2 | P0 | 16h | T03 | 律师审核通过 |
| T05 | 技术储备评估（声音/影像方案与成本调研，不开发） | WS4 | P0 | 24h | 无 | 评估报告输出，含成本与风险 |
| T06 | 数据库建模 | WS4 | P0 | 16h | T03 | ER 图评审通过（含机构实体） |
| T07 | 用户注册/登录 | WS4 | P0 | 24h | T06 | 60 秒完成注册 |
| T08 | 记忆档案与素材上传 | WS4 | P0 | 32h | T06 | 上传成功率 ≥99% |
| T09 | 授权管理流程 | WS4 | P0 | 24h | T04 | 授权可追溯；机构不可代签 |
| T10 | 家族树与邀请 | WS4 | P0 | 24h | T08 | 3 名亲属共建 |
| T11 | 故事问答（文字）接入 | WS4 | P1 | 32h | T08 | 延迟 <15 秒；AI 标识常驻；未成年人不可用 |
| T12 | 防沉迷与极端情绪干预 | WS4 | P1 | 16h | T11 | 2 小时提醒、情绪引导可用 |
| T13 | 纪念册模板生成 | WS4 | P0 | 24h | T08 | 生成 <30 秒，可导出 PDF |
| T14 | 节日关怀与推送 | WS4 | P0 | 24h | T08 | 每日 ≤1 条、夜间静音 |
| T15 | 数据导出与永久删除 | WS4 | P0 | 24h | T08 | 级联清理对话记录、数据库与存储 |
| T16 | 推送防骚扰设置 | WS4 | P0 | 16h | T14 | 可全局关闭 |
| T17 | 渠道角色与权限设计 | WS3 | P1 | 16h | T03 | 角色权限表定稿（机构不可看隐私内容） |
| T18 | 机构后台开发（仪表盘/员工/订单） | WS4 | P1 | 32h | T08 | 机构可独立运营 |
| T19 | 结算中心与对账单 | WS4 | P1 | 24h | T18 | 对账单可导出、金额与订单一致 |
| T20 | 扫码物料与宣传物料 | WS3 | P1 | 16h | T18 | 二维码/海报/台卡可用 |
| T21 | 功能开关与灰度配置 | WS4 | P0 | 8h | 无 | 功能可远程启停 |
| T22 | 功能测试 | WS5 | P0 | 40h | T15 | 用例通过率 100% |
| T23 | 性能与安全测试（含问答拦截、机构越权） | WS5 | P0 | 24h | T15 | 越权 0、删除级联、不当内容拦截 100% |
| T24 | 结算测试与对账验证 | WS5 | P1 | 16h | T19 | 对账正确率 100% |
| T25 | 故事问答与纪念册满意度评估 | WS5 | P1 | 16h | T11/T13 | 满意度报告输出（目标 ≥4/5） |
| T26 | 机构培训手册与话术 | WS6 | P0 | 16h | T17/T20 | 机构可独立引导并介绍结算 |
| T27 | 机构培训与上线配置 | WS6 | P0 | 16h | T26 | 员工账号/二维码/分成配置完成 |
| T28 | 家庭招募（50-100） | WS6 | P0 | 40h | T27 | 建档家庭数达标 |
| T29 | 数据看板开发（含渠道 KPI） | WS6 | P0 | 16h | T08 | 指标实时可查 |
| T30 | 用户访谈与回访 | WS6 | P1 | 32h | T28 | 30/90 天回访完成 |
| T31 | 安全评估与合规备案材料提交 | WS2 | P0 | 24h | T03 | 受理回执 |
| T32 | 商店上架材料 | WS3 | P1 | 16h | T16 | 材料齐备 |
| T33 | 公测版本发布 | WS4 | P1 | 8h | T22/T32 | 双端可下载 |
| T34 | 首月对账与结算复盘 | WS6 | P1 | 16h | T19 | 首月对账单与分成回执 |

七、试点执行细则

7.1 机构合作流程

拜访演示：用真实案例演示"记忆档案 + 纪念册 + 节日关怀 + 故事问答 + 机构后台"。

签署试点协议：明确分成比例、数据权限、责任边界、退出条款。

配置上线：开通机构账号与员工角色，生成机构二维码，配置分成比例。

机构培训：前台/客服可独立完成"扫码 → 建档 → 授权"引导，并熟悉订单与结算查看方式。

落地物料：机构二维码/纪念码、宣传单页、员工手册、对账模板。

7.2 家庭招募渠道

机构推荐（主要）：告别仪式前后由殡仪馆/公墓工作人员引导。

社区与公益：与安宁疗护、殡葬公益组织合作。

定向社交：清明/冬至前后在本地社群发布招募。

招募要求：创建者为直系亲属；有故人照片与 ≥1 段原声录音或文字故事；愿意接受 30/90 天回访。

7.3 转化漏斗与看板

漏斗：扫码到达 → 注册 → 建档 → 授权确认 → 首次使用 → 故事问答体验 → 回访/付费。

| 指标 | 定义 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 扫码到达率 | 扫码后打开页面比例 | ≥70% |
| 建档完成率 | 创建档案并上传 ≥1 素材的比例 | ≥60% |
| 授权完成率 | 完成知情同意的比例 | ≥90%（建档内） |
| 首次使用率 | 建档后 7 天内使用任一功能 | ≥70% |
| 故事问答使用率 | 建档后 7 天内发起 ≥1 次问答的比例 | ≥40%（灰度家庭） |
| 7/30 日留存 | 第 7/30 天有活跃行为的用户比例 | ≥30% / ≥15% |
| 付费转化率 | 试点期内付费家庭数 / 建档家庭数 | ≥5% |
| 机构激活率 | 签约后 2 周内完成配置并产生首个建档 | ≥80% |

7.4 反馈机制

第 1 周：使用体验访谈（10-15 人），覆盖操作、情感感受、授权理解。

第 30 天：问卷（满意度、NPS、纪念册与故事问答评价）。

第 90 天：深度回访（使用频率、退出意愿、建议）。

机构侧：每周与机构管理员同步订单、结算与问题反馈。

全程记录：投诉、求助、关闭请求的响应时长。

7.5 灰度与退出机制

故事问答：前 20 个家庭灰度；满意度 <4/5 或不当内容拦截不达标时暂停。

纪念册模板：先开放 1-2 个模板灰度，收集反馈后再扩展。

机构结算：试点期按月出对账单，金额不一致时暂停结算并人工核对。

AI 声音/影像功能：试点期不开放。

用户退出：任何家庭成员可申请关闭故事问答等 AI 能力；数据保留/删除由家族决定，删除 SLA ≤72 小时，机构不可拦截。

舆情预案：如发生"AI 复活"误解或负面传播，第一时间发布"记忆传承"定位说明、展示 AI 标识并暂停相关宣传物料。

八、试点风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 家庭招募不足 | 中 | 提前锁定 3 家机构备选；增加公益组织渠道 |
| 机构决策周期长 | 中 | 首周即拜访；用轻量"意向书"替代正式合同快速启动 |
| 合规事故（投诉/舆情） | 高 | 合规清单前置；专人响应；72 小时删除 SLA |
| 故事问答质量/不当内容 | 中高 | 质量门槛与人工复核；灰度观察；降级回模板化回复 |
| 用户心理风险 | 中高 | 防沉迷、AI 标识、极端情绪干预、回访记录 |
| 机构越权风险 | 中 | 角色权限表先行；操作审计；隐私内容默认不可见 |
| 结算纠纷 | 中 | 分成比例与对账口径写入协议；对账单可导出可审计 |
| 数据看板口径不清 | 低 | W3 前定义指标字典，统一埋点 |

九、项目管理制度

每日站会（开发期）：15 分钟，同步阻塞项。

每周产品评审：验收交付物、调整优先级。

每两周风险复盘：检查合规、商务、技术风险。

里程碑评审：M1/M4/M7 为硬节点，未达目标则暂停决策。

文档管理：所有文档存放于 docs/ 目录，任务系统使用 Jira/TAPD，设计稿使用 Figma，看板使用飞书/Tableau。

十、附录

附录 A：相关文档

《忆联（MemoryLink）市场可行性报告 V1.3》

《忆联（MemoryLink）产品需求说明书 V1.4》

《MemoryLink_PRD_template.docx》（原始 PRD）

附录 B：术语

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| B2B2C | 通过殡仪馆/公墓等 B 端渠道触达 C 端家庭 |
| 建档 | 创建记忆档案并上传素材 |
| 故事问答 | 基于记忆档案生成文字回复的 AI 问答功能（仅文字，带 AI 标识） |
| 机构后台 | 面向殡仪馆/公墓的 B 端产品（仪表盘/员工/订单/结算/扫码物料） |
| 灰度 | 面向小部分用户分阶段开放功能 |
| Go/No-Go | 依据试点数据决定继续或暂停扩展的决策门 |
| SLA | 服务响应时限（如删除请求 72 小时） |
| 技术储备评估 | 对声音克隆、影像生成等后续 AI 能力做方案、成本与风险调研（不开发） |